上海市杨思高级中学贯彻落实“科学发展主题

培训行动计划”的培训方案

按照上级党委关于实施基层干部“科学发展主题培训行动计划”相关精神及第四教育署的培训方案要求，结合学校工作实际，开展我校干部科学发展的主题培训，具体方案如下：

一、目标任务

（一）总体目标。按照上级部署，以提高推动科学发展、促进社会和谐能力为重点，努力培养守信念、重品行、有本领，适应时代发展要求的高素质的学校干部队伍和专业技术人员队伍，切实提高我校干部和教师履行职责、教育教学、和谐发展的素质和能力。

（二）主要任务。按照培训要求，开展相应的培训活动。从2012年4月至2012年6月，培训学时累计不少于30学时，其中集中培训时间不少于15学时（按组织部要求每半天3学时）。6月底以前，每位学员上交一篇参训小结、学校完成培训工作总结。对完成培训任务的学员，授予3个学分，计入“十二五”师干训学分管理系统学员个人帐户。

二、培训对象

1、学校中层及中层以上干部；

2、学校中级及以上专业技术人员。

三、培训内容

参见浦教党发【2012】11号文件

（一）结合新形势下加强党的先进性建设的有关要求，以党史党风党纪为重点，加强党性教育；

（二）以社会主义核心价值观为引领，以师德师风建设为抓手，努力提升管理人员和专业技术人员的世界观、人生观、价值观、荣辱观，积极开展个人品德、职业道德、家庭美德和社会公德教育；

（三）围绕教育党工委、教育局中心工作，开展国家和上海市教育中长期规划和浦东教育“十二五”规划的重点学习，使规划能有效落地、有序推进；

（四）立足学校工作实际，开展履行岗位职责所需的业务知识、岗位技能以及教育现代管理培训，提升干部整体素质和业务能力，引领广大教职员工为学校快速、健康发展而努力奋斗。

四、培训方式

（一）“集中培训与分散培训相结合”的方式。针对学校实际工作特点，主要采用集中培训与分散培训相结合的方式。充分发挥培训学员的主体作用，学校利用教工大会、中心组学习、行政例会等方式，突出主题，抓好集中培训；同时，精心组织开展不同类型的小组分散培训和学员的自训。

（二）“请进来与走出去相结合”的方式。邀请相关专家做专题讲座；同时，适当安排学员市内参观爱国主义教育基地，接受爱国主义教育。

（三）“专题学习与自主学习相结合”的方式。在以集中报告、专题讲座为主的基础上，根据教学工作情况，鼓励参训学员利用业余时间多读书、读好书，也可采用工作研讨、网上浏览资料、自学推荐学习材料等学习形式，不断加强和改进自学能力。

五、组织领导

成立学校贯彻落实“科学发展主题培训行动计划”工作领导小组，全面负责主题培训的领导工作。

组长：王树刚、黄晓中

成员：王卫兵、丁  勤、王燕芳、刘琦、于振刚

六、实施步骤

（一）准备阶段（2012年4月15日——2012年4月30日）

按照上级要求，统计具体参训对象人数并按要求上报。参加教育署培训工作布置会，成立学校培训工作领导小组，召开领导小组会议，加强宣传动员，充分认识本次科学发展主题培训的重要性和必要性，认真制订学校的培训计划，于4月底前报教育署党委。

（二）实施阶段（2012年5月2日——2012年6月27日）

按照教育署党委的要求和学校的培训方案，结合学校的工作特点，由学校工作领导小组负责实施本次主题培训，确保培训的时间和成效。要将主题培训作为学习型干部队伍建设的重要组成部分，放在推动本单位科学发展的全局中加以谋划和推进。

（三）总结阶段（2012年6月27——2012年6月30日）

本次主题培训结束，学校将及时统计好学员完成培训任务的情况和未参训学员情况，并认真总结培训过程中好的经验和做法，在6月底完成培训工作小结交教育署党委。

七、有关要求

（一）加强组织领导。学校成立主题培训工作领导小组，党政负责人任组长，及时按上级要求进行宣传动员，统一思想，提高认识，把此次主题培训列入重要议事日程，尽可能与学校实际工作进行整合，防止培训工作流于形式。

（二）注重培训实效。学校在认真学习上级培训要求的基础上，结合学校实际需求和培训对象特点，突出主题，统筹协调，精心组织策划好各项培训任务，让参训对象在培训中能有所启发和感悟，切实实现提升学校教师整体素质和业务能力的培训目标。

（三）加强信息报送。在培训过程中，学校将及时总结和上报主题培训中的好做法、好经验，及时向教育局《浦东教育动态》、浦东教育网站、教育署党委（d4jysdw@163.com）报送科学发展主题培训信息。

附件1：上海市杨思高级中学“科学发展主题培训行动计划”安排表

附件2：上海市杨思高级中学“科学发展主题培训行动计划”课程表

上海市杨思高级中学党总支

2012年4月28日

附件1              上海市杨思高级中学“科学发展主题培训行动计划”安排表

| 阶段 | 主要内容 | 时间节点 | 主要对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 1、统计参训人数 | 4月20日前 | 学校党政正职、学校党政副职、中层干部、中级及以上专业技术人员 |  |
|  | 2、参加教育署培训实施方案 动员大会 | 4月25日 |  |  |
|  | 3、制订学校培训计划 | 4月底 |  | 4月30日前上传到署党委邮箱 |
|  | 4、学校培训领导小组会议 | 4月底 |  |  |
| 实施阶段 | 1、组织学校中层及以上干部、中级及以上专技人员的集中培训 | 4-6月 | 全体参训学员 |  |
|  | 2、组织学校中层及以上干部、中级及以上专技人员的分散培训 | 4-6月 | 全体参训学员 |  |
| 总结阶段 | 1、各学员完成培训小结，交学校统计汇总。 | 6月25日 | 全体参训学员 |  |
|  | 2、学校完成统计本校培训情况统计并完成培训工作总结 | 6月27日前 |  | 6月27日前上传署党委邮箱 |

附件2                 上海市杨思高级中学“科学发展主题培训行动计划”课程表

| 序号 | 模块 | 主题 | 主要内容 |  | 课时 | 责任部门 | 培训对象 | 时间 节点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党性修养模块 | 创先争优 | 通过党员“两优一先”评比、“创先争优”总结表彰等活动，加强学校党组织建设，努力践行科学发展，立足岗位做贡献。 | 1.党员志愿者活动 2.校“创先争优”活动总结表彰会 | 3 | 校党总支 | 全体党员 | 4-6月 |  |
| 2 |  | 学习型党组织建设 | 开展“校训指引我成长”系列活动，加强学习型党组织的创建力度。 | 1、撰写《校训伴我行》征文和党员读书心得 2、交流读书体会和征文 | 3 | 校党总支 工会 | 全体参训学员 | 4-6月 |  |
| 3 |  | 党性修养的时代要求 | 党员干部加强党性修养的时代背景、理论基础、实践要求、途径和方法。 |  | 3 | 党总支 | 全体参训学员 | 4-6月 |  |
| 4 | 理论学习模块 | 师德师风建设 | 以社会主义核心价值体系为统领，以创评区文明单位为抓手，通过“校训指引我成长” 校训征集、征文、演讲、开展“培育社团文化，争做知心老师”展示推进活动，进一步加强师德建设，努力提升教职员工的道德素养与文化修养。 | 1.“校训指引我成长”征文、演讲 2.“培育社团文化，争做知心老师”推进活动 3.邀请教育署师德宣讲团到校开展活动 | 3 | 校党总支 工会 | 全体教师 | 3-6月 | 必培 内容 |
| 序号 | 模块 | 主题 | 主要内容 |  | 课时 | 责任部门 | 培训对象 | 时间 节点 | 备注 |
| 5 | 理论学习模块 | 迎接十八大 | 深入贯彻党的十七届六中全会精神，组织全体党员紧紧围绕新区第三次党代会确定的科学发展新目标、新任务创先争优，立足本职、争创一流，为民服务、多作贡献，以科学发展的新成绩迎接党的十八大召开。 |  | 3 | 校党总支 | 全体党员 | 4-6月 |  |
| 6 |  | 贯彻科学发展观、高质量完成十二五教育发展规划任务 | 科学发展观的基本要义、浦东十二五教育发展的目标和主要任务、完成十二五教育发展规划的思路与方法。 | 聘请专家做“浦东新区十二五教育发展规划”的学习辅导 | 3 | 教科研室（师训） | 全体教师 | 5月 |  |
| 7 |  | 学生学业质量绿色指标 | 建立学校学业质量绿色指标的背景、内容和如何落实学生学业质量绿色指标。 | 1. 中小学学业质量绿色指标学习辅导 2.教学精细化管理实务培训、实践展示活动、经验论文评审 3.教学经验交流和研讨活动 | 3 | 教科研室（师训） | 全体教师 | 4-6月 | 必培 内容 |
| 8 |  | 校长、教师课程领导力 | 继续学习《上海市提升中小学（幼儿园）课程领导力三年行动计划（2010—2012年）》进一步理解课程领导力的内涵，完善学校课程方案、加强校本课程建设、校本课程资源开发、学校课程领导团队建设、学校课程管理等。 | 1.组织课程领导力培训 2.参加署级“有效课堂打造”课程教学展示活动 3.开展特色教师、特色课程评选活动 | 3 | 教科研室（师训） | 全体教师 | 4-6月 | 必培 内容 |
| 序号 | 模块 | 主题 | 主要内容 |  | 课时 | 责任部门 | 培训对象 | 时间 节点 | 备注 |
| 9 | 社会考察模块 | 践行社会主义核心价值观系列活动 | 通过“学雷锋,微感动，我身边的好人好事”、社会主义核心价值观环境宣传等活动践行社会主义核心价值观。 |  | 3 | 校党总支 | 全体教师 | 4-6月 |  |
| 10 |  | 参观爱国主义教育基地、学习身边的先进人物、考察社会主义新农村等 | 通过组织市内参观爱国主义教育基地、学习身边的先进人物、考察社会主义新农村等活动了解改革开放的成就，坚定走社会主义道路信念，提高执行党的方针路线的自觉性。 |  | 6 | 校党总支 | 全体参训学员 | 4-6月 |  |
| 11 | 专题研讨模块 | 学生学业质量绿色指标、以人为本构建和谐校园、学校文化建设体现社会主义核心价值体系 | 围绕学生学业质量绿色指标、以人为本构建和谐校园、学校文化建设体现社会主义核心价值体系，以专题培训、专题研讨、专家指导等形式，进一步提高认识，改进工作行为，投身教育改革、践行科学发展观。 | 1. “廉政文化进校园”工作的宣传与推进，植根于学校校园文化建设。 2. 学习落实“1+3文件”精神，党政形成合力，促进依法办学、民主办学 | 6 | 校党总支 | 全体教师 | 4-6月 | 必培 内容 |

备注：每位学员完成培训作业的要求：培训作业主要形式是征文、读书笔记、培训小结，任选其一。学员作业交学校。学校形成总结交教育署。